{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["附件1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"附件1","index":0,"n_rows":22,"n_cols":8,"rows_kept":22,"merged":[[1,0,1,7],[3,0,8,0],[3,1,8,1],[3,7,8,7],[9,0,14,0],[9,1,14,1],[9,7,14,7],[15,0,20,0],[15,1,20,1],[15,7,20,7],[21,0,21,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1："]
["2020年各企业通信线路安全隐患专项整治完成情况"]
["序号","单位名称","地市","合计/处","已完成整改/处","未完成整改/处","已完成整改率","备注"]
[1,"中国电信股份有限公司宁夏分公司","银川市",107,0,107,{"v":0,"d":"0%"}]
[null,null,"吴忠市","496（同心县93）","105（同心县93）","391（同心县0）","21.2%（同心县100%）"]
[null,null,"石嘴山市",277,149,128,{"v":0.5379061371841155,"d":"53.8%"}]
[null,null,"中卫市",162,57,105,{"v":0.35185185185185186,"d":"35.2%"}]
[null,null,"固原市",1215,454,761,{"v":0.3736625514403292,"d":"37.4%"}]
[null,null,"合计",1761,660,1101,{"v":0.3747870528109029,"d":"37.5%"}]
[2,"中国移动通信集团宁夏有限公司","银川市",122,122,0,{"v":1,"d":"100%"}]
[null,null,"吴忠市","1978（同心县1901）","1978（同心县1901）","0（同心县0）","100%（同心县100%）"]
[null,null,"石嘴山市",64,45,19,{"v":0.703125,"d":"70.3%"}]
[null,null,"中卫市",957,856,101,{"v":0.8944618599791013,"d":"89.4%"}]
[null,null,"固原市",110,110,0,{"v":1,"d":"100%"}]
[null,null,"合计",1253,1133,120,{"v":0.9042298483639266,"d":"90.4%"}]
[3,"中国联合网络通信有限公司宁夏分公司","银川市",24,24,0,{"v":1,"d":"100%"}]
[null,null,"吴忠市","9（同心县3）","9（同心县3）","0（同心县0）","100%（同心县100%）"]
[null,null,"石嘴山市",3,3,0,{"v":1,"d":"100%"}]
[null,null,"中卫市",4,4,0,{"v":1,"d":"100%"}]
[null,null,"固原市",0,0,0,{"v":0,"d":"0%"}]
[null,null,"合计",31,31,0,{"v":1,"d":"100%"}]
["合计",null,null,3045,1824,1221,{"v":0.5990147783251232,"d":"59.9%"}]