电信普遍服务转移支付区域绩效目标自评表

（2024年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 转移支付（项目）名称 | 宁夏回族自治区2024年度电信普遍服务建设项目 |
| 中央主管部门 | 工业和信息化部、财政部 |
| 地方主管部门 | 宁夏回族自治区通信管理局宁夏回族自治区财政厅 | 资金使用单位 | 中国电信股份有限公司宁夏分公司中国移动通信集团宁夏有限公司 |
| 资金情况（万元） |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 |
| 年度资金总额： | 15645.2 | 9543.6 | 61% |
| 其中：中央财政资金 | 5208 | 5208 | 100% |
| 地方资金 | 0 | 0 | - |
| 其他资金 | 10437.2 | 4335.6 | 41.5% |
| 资金管理情况 |  | 情况说明 | 存在问题和改进措施 |
| 分配科学性 | 严格按照电信普遍服务资金管理办法，根据地市政府建设需求科学、合理分配建设任务 | 无 |
| 下达及时性 | 严格按照资金管理办法，按照合同约定按期下达中央财政补贴 | 无 |
| 拨付合规性 | 按照电信普遍服务资金管理办法合规拨付资金 | 无 |
| 使用规范性 | 中央财政补贴资金专项用于电信普遍服务项目，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题 | 无 |
| 执行准确性 | 按照计划有序实施，尚无任务调减的情况 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 按照计划有序实施，尚无预算绩效调减的情况 | 无 |
| 支出责任履行情况 | 足额安排资金履行本级支出责任 | 无 |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
| 本次电信普遍服务项目于2025年12月31日前在全区共建设完工4G/5G基站356个。 | 截至2025年2月底，已开工建设4G/5G基站249个，已完工214个。目前企业正在项目实施中，无建设任务调整情况。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 部署行政村4G基站建设数量（个） | 88 | 53 | 合同于2024年10月上旬签订，目前企业正在项目实施中。 |
| 部署行政村5G基站建设数量（个） | 268 | 161 | 合同于2024年10月上旬签订，目前企业正在项目实施中。 |
| 质量指标 | 完工项目验收合格率 | ≥99% | - | 项目未完工，尚未开展竣工验收。 |
| 资金使用合规性 | 100% | 100% |  |
| 脱贫村网络运行稳定性 | ≥95% | 项目未完工 |  |
| 时效指标 | 按期完工率 | 95% | 项目未完工 | 项目正在有序进行，能够按期完成建设任务。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照合同约定，带动企业投资比 | 200% | 项目未完工 | 无 |
| 社会效益指标 | 行政村村委会、学校、卫生室等主要公共机构4G网络覆盖率 | ≥99% | 项目未完工 | 无 |
| 网络质量良好，网络速率有效支持当地教育、医疗、电商等业务开展 | 4G网络下载速率>10Mbps5G网络下载速率>100Mbps | 项目未完工 | 无 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众普遍满意，未发生普遍服务用户投诉、基站逼迁等问题 | 满意度≥90% | 工程未完工，未开展满意度调查 | 无 |
| 说明 | 无。 |